## Cuerpo 1 DE 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CONCEPTOS ESTIMADOS
CONTRATISTA |  |  |  |  | CONTRATO NUM.
PROMOCIONES TESIA S.A. DE C.V. |  |  |  |  | SIDUR-ED-19-133.1779
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | ESTIMACION 1 |  | ESTIMACION 2 |  | ESTIMACION 3 |  | ESTIMACION 4 |  | TOTALES
[6 empty] | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | T.CANTIDAD | T.IMPORTE
GLORRIOCONCH | CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CALLE RIO CONCHOS Y EMBARCADERO EN LA COLONIA EMBARCADERO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
PRE | PRELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIN DE TERRACERIAS, LOSAS, PARA ALINEAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRFICO, HERRAMIENTA , MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIN. | M2 | 847 | 6.64 | 5624.08 | 588.52 | 3907.77 | 0 | 0 |  |  | -47 | -312.08
SUBTOTAL
TER | TERRACERÍAS
TER-01 | DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO EQUIPO MECANICO O MANUAL EN UN ESPESOR DE 10.0 CMS, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, CARGA, RETIRO AL LUGAR DE ACOPIO DEL MUNICIPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 847 | 44.35 | 37564.45 | 588.52 | 26100.86 | 0 | 0
TER-02 | CORTE EN CAJN DE CALLES EN MATERIAL TIPO " B " POR MEDIOS MECNICOS, PARA DAR NIVEL DE PLANTILLA, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIN. | M3 | 254.1 | 43.88 | 11149.908 | 88.28 | 3873.73 | 0 | 0
TER-03 | CARGA, ACARREO DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR DE ACOPIO DEL MUNICIPIO PARA TIRO DE DESPERDICIOS, INCLUYE: CARGA CON EQUIPO MECNICO, ACARREO CON CAMIN DE VOLTEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIN. MEDIDO COMPACTADO NOTA: LA LOCALIZACIN DEL SITIO DE ACOPIO SER RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOCALIZARLO. | M3 | 254.1 | 49.62 | 12608.442 | 88.28 | 4380.45 | 0 | 0
TER-04 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN LOS KILMETROS SUBSECUENTES DEL 2do. AL 18vo KM., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 1270.5 | 8.12 | 10316.46 | 26.48 | 215.02 | 0 | 0
TER-05 | FORMACION DE SUBRASANTE DE UN ESPESOR DE 30 CMS CON MATERIAL DEL LUGAR. INCLUYE: CORTE, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA PORTER, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 254.1 | 54.59 | 13871.319 | 176.56 | 9638.41 |  |  |  |  | -14.1 | -769.72
TER-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIN DE BASE HIDRULICA DE TAMAO MAXIMO DE AGREGADO DE 1 1/2" CON UN ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, HUMECTACIN, TENDIDO, AFINE, COMPACTACIN AL 100% DE PRUEBA PROCTOR Y CONSERVACIN DE LA MISMA | M3 | 254.1 | 253.27 | 64355.907 | 88.28 | 22358.68 |  |  |  |  | -7.05 | -1785.55
SUBTOTAL
PAV | PAVIMENTOS
PAV-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIN DE POLIESTILENO ( HULE NEGRO), INCLUYE: CORTE, TRASLAPE DE 15 CMS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIN. | M2 | 847 | 6.89 | 5835.83 |  |  | 251.69 | 1734.14 | 173.05 | 1192.31 | 116.78 | 804.61
PAV-02 | BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR DEJNDOLA EXENTA DE MATERIAS EXTRAAS Y POLVO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL PRODUCTO A UNA DISTANCIA DE 5 KM. | M2 | 847 | 5.41 | 4582.27 |  |  | 251.69 | 1361.64 | 173.05 | 936.2 | 116.78 | 631.78
PAV-03 | CONSTRUCCION DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA F'c=300 KG/CM2 TMA 40 MM ACABADO RAYADO, ADITIVO AUTOCURABLE O SIMILAR. REV 10 CM +- 2.5. LOSA DE ESPESOR DE 15 CM, INCLUYE: FIBRAMERCH DOSIFICACION DE ACUERDO A ESPECIFICACION DEL FABRICANTE, CIMBRADO, CONSOLIDADO CON RODILLO O REGLA VIBRATORIA, COLOCACION DE PLASTICO BLANCO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 847 | 649.22 | 549889.34 |  |  | 251.69 | 163402.18 | 86.68 | 56274.39 | 88.33 | 57345.6
PAV-04 | JUNTA LONGITUDINAL CON BARRAS DE AMARRE DE 1/2" DE DIMETRO, DE 71 cm DE LONGITUD Y COLOCADAS A CADA 76 cm, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIN DE VARILLAS CORRUGADAS; CORTE CON DISCO A CADA 4.00 M PARA DAR UN ANCHO DE CORTE DE 6 mm (1/4") HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 28 mm; COLOCACIN DE CORDN DE RESPALDO (BACKER ROD DE 3/8"); COLOCACIN DE SELLADOR AUTONIVELANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 70 | 96.7 | 6769 |  |  | 18.45 | 1784.12 | 155.64 | 15050.39
PAV-05 | JUNTA DE CONSTRUCCIN TRANSVERSAL @12.00 MTS CON BARRAS DE AMARRE DE 3/4" DE DIMETRO, DE 46 cm DE LONGITUD Y COLOCADAS A CADA 30 cm, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIN DE VARILLAS CORRUGADAS; CORTE CON DISCO PARA DAR UN ANCHO DE CORTE DE 6 mm (1/4") HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 28 mm; COLOCACIN DE CORDN DE RESPALDO (BACKER ROD DE 3/8"); COLOCACIN DE SELLADOR AUTONIVELANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 34 | 135.64 | 4611.76 |  |  |  |  | 69.03 | 9363.23
PAV-06 | JUNTA DE CONTRACCIN TRANSVERSAL, INCLUYE: CORTE CON DISCO A CADA 3.50 MTS PARA DAR UN ANCHO DE CORTE DE 6 mm (1/4") HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 28 mm; COLOCACIN DE CORDN DE RESPALDO (BACKER ROD DE 3/8"); COLOCACIN DE SELLADOR AUTONIVELANTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 400 | 56.75 | 22700 |  |  | 45.5 | 2582.13
SUBTOTAL
GB | GUARNICIONES Y BANQUETAS
GB-01 | GUARNICIN DE 15 X 20 X 40 CMS TIPO "I" DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2 DE 70 l/m, INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO HIDRULICO PREMEZCLADO, CIMBRA APARENTE, CELOTEX, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACIN EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA, RELLENO COMPACTADO ( SE DEBER CONSIDERAR LA DISMINUCIN DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE COCHERAS), | M | 104 | 339.99 | 35358.96 |  |  | 53.48 | 18182.67 |  |  | 8.96 | 3046.31
GB-02 | CONSTRUCCIN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8cm DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONCRETO PREMEZCLADO Fc=150 kg/cm, T.M.A. 1 1/2", TRAZO, NIVELACIN, EXCAVACIN, AFINE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CURADO CON CURACRETO BLANCO RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y LIMPIEZA; ADITIVO PLASTIFICANTE RETENEDOR DE AGUA EN PROPORCIN DE 0.75 l/m, ADITIVO INCLUSOR DE AIRE CON LA RECOMENDACIN DEL FABRICANTE PARA ALCANZAR ENTRE 3% Y 4% DE AIRE INCLUIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTROL A CADA 1.50 METROS Y JUNTAS TRANSVERSALES DE EXPANSIN @ 6.0 m A BASE DE CELOTEX. EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SER ESCOBILLADO Y LAS JUNTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR. | M2 | 124.8 | 372.85 | 46531.68 | [6 empty] | 152.16 | 56732.86
SUBTOTAL
INF | INFRAESTRUCTURA
INF-01 | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, A BASE DE MURO DE LADRILLO DE 28 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 115 KG, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE CARPETA, RETIRO DE MATERIAL, COLADO DE LOSA DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE SECCION 1.30 X 1.30 X 0.20 MTS., ARMADO CONVARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 7441.12 | 14882.24
INF-02 | RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS DE 1.30 X 0.90 MTS, ( MEDIDAS INTERIORES) CON LADRILLO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 EN UN ESPESOR DE 20 CMS, CIMBRA DE MADERA, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 10 CMS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 X 4", MARCO Y TAPA DE 50 X 50 CMS DE FoFo DE 75 KG Y TAPA , MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 8997.03 | 17994.06
SUBTOTAL
SEÑ | SEÑALIZACION
SEÑ-01 | SUMINISTRO, TRAZO Y APLICACIN DE PINTURA PARA TRAFICO DE COLOR AMARILLO PARA HACER RAYA CONTINUA SENCILLA EN GLORIETA CON UN ANCHO DE 10 CM CON MICROESFERA, INCLUYE: LIMPIEZA ANTES DE APLICACIN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CONSIDERAR MEDIDA SOLO EN RAYA EFECTIVA. | ML | 20 | 19.33 | 386.6
SEÑ-02 | SUMINISTRO, TRAZO Y APLICACIN DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, EN RAYAS DE ALTO FRANJAS DE 60 CM DE ANCHO CON MICROESFERA. INCLUYE: LIMPIEZA ANTES DE APLICACIN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CONSIDERAR MEDIDA SOLO EN RAYA EFECTIVA. | ML | 20 | 157.41 | 3148.2
SEÑ-03 | SUMINISTRO, TRAZO Y APLICACIN DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, EN FLECHAS INDICADORAS DE SENTIDO CON MICROESFERA. INCLUYE: LIMPIEZA ANTES DE APLICACIN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 10 | 502.99 | 5029.9
SEÑ-04 | SUMINISTRO, TRAZO E INSTALACIN DE BOYA ALTA LISA DE 7.5x23x23 CM CON REFLEJANTE COLOR AMARILLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIN. | PZA | 87 | 206.85 | 17995.95
SEÑ-05 | SUM. E INST. DE SEAL RESTRICTIVA (ALTO SR-6) DE 30X30X30 CM. FAB. EN LMINA DE FIERRO GALV. CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERA E IMPRESIN SERIGRFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6), INCLUYE: UN POSTE PERFIL CUADRADO 2" X 2" X 3.5 M. CAL. 14 GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, TUERCAS, RONDANA, HERRAJES, ANCLAJE SEGN PLANO, NOMENCLATURA A BASE DE LMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 16 DE 1.82X0.20 MTS DOBLADA AL CENTRO A 90, FONDO BLANCO ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERA E IMPRESIN SERIGRFICA DE RIBETE Y LETRAS NEGRAS CON GARANTA DE 5 AOS, ANCLADA EN POSTE CON 2 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 3", ROSCA CORRIDA CABEZA HEXAGONAL CON TUERCAS Y ARANDELAS, BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 25X25X50 CMS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIN. | PZA | 5 | 3107.15 | 15535.75
SEÑ-06 | RENTA DE SEALAMIENTOS PARA CONTROL DE OBRA, INCLUYE: 2 LETREROS INFORMATIVOS "HOMBRES TRABAJANDO", 2 LETREROS INFORMATIVOS "DESVIO DE TRAFICO", 2 SEALES PREVENTIVAS (OD-5) OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS "INDICADORES DE OBSTACULOS" DE 122 X 30 CM (COLOR NARANJA, CON BLANCO)23 LAMPARAS DE DESTELLO, CLAVE LD-12V CON FOTOCELDA INTEGRADA Y 2 PILAS DE 6 VOLTS CADA UNA ), INSTALACION, DESINSTALACION, TODO FUNCIONANDO DURANTE LA EJECUCION Y LO NECESARIO PARA MANTENER LA OBRA CON CONTROL VIAL Y TRANSITO VEHICULAR. | MES | 3 | 9552 | 28656 |  |  | 1.5 | 14328 | 0.5 | 4776 | 1 | 9552
SUBTOTAL
FP | PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO
FP01 | CONSTRUCCION DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA F'C= 300 KG/CM2 TMA 40 MM ACABADO ESTAMPADO, ADITIVO AUTOCURABLE O SIMILAR, REV 1 CM +-2.5. LOSA DE ESPESOR DE 15 CM, INCLUYE: COLOR PARA CONCRETO, FIBARMECH, DOSIFICACION DE ACUERDO A ESPECIFICACION DEL FABRICANTE, CIMBRADO, CONSOLIDADO CON RODILLO O REGLA VIBRATORIA, COLOCACION DE PLASTICO BLANCO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 |  | 751.74 | [5 empty] | 86.37 | 64927.78 | 28.45 | 21387
FP02 | CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA F'C= 300 KG/CM2 TMA 40 MM ACABADO RALLADO, ADITIVO AUTOCURABLE O SIMILAR, REV 1 CM +- 2.5. LOSA DE ESPESOR DE 16 CM Y 6 CM DE ANCHO, INCLUYE: FIBRAMECH, DOSIFICACION DE ACUERDO A ESPECIFICACION DEL FABRICANTE, CIMBRADO, CONSOLIDADO CON RODILLO O REGLA VIBRATORIA, COLOCACION DE PLASTICO BLANCO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML |  | 586.78
FP03 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE 2.5 MTS DE MANGUERA KITEC Y DOS COPLES DE REPARACION DE BRONCE, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE 1.5 MTS DE MANGUERA KITEC Y DOS COPLES DE REPARACION DE BRONCE, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO | PZA |  | 329.61
SUBTOTAL